## Mapa Geral
Área Principal | Sub-área / Componentes | Tarefas Principais | Responsável | Prazo | Status (✔ / ✖ / …)
Gestão Geral | Coordenação Geral | Definir objectivos; aprovar orçamento; reuniões semanais
Gestão Geral | Governança | Minutas; contratos; autorizações
Curadoria & Agenda | Temas do Fórum | Seleccionar temas e subtemas
Curadoria & Agenda | Painéis & Sessões | Confirmar painelistas; criar descrições
Curadoria & Agenda | Conteúdos | Guião; discursos; apresentações; dossier
Logística | Local & Infraestrutura | Montagem; som; luz; palco; streaming
Logística | Segurança & Acessos | Credenciação; ambulância; fluxo
Logística | Catering | Coffee break; VIP; água
Logística | Transportes | Shuttle; hotel; aeroporto
Relações Institucionais | Patrocinadores | Reuniões; contratos; activação
Relações Institucionais | Institucionais | Ministérios; agências; universidades
Relações Institucionais | Oradores | Convites; kits; biografias
Comunicação & Marketing | Identidade Visual | Logo; branding; templates
Comunicação & Marketing | Divulgação | Redes sociais; imprensa; media partners
Comunicação & Marketing | Materiais | Roll-ups; backdrop; programa
Comunicação & Marketing | Cobertura | Fotos; vídeos; live coverage
Gestão Financeira | Orçamento | Planeamento; controlo
Gestão Financeira | Receitas | Patrocínios; parcerias
Gestão Financeira | Pagamentos | Fornecedores; equipa; fiscal
Experiência Participante | Inscrições | Plataforma; base de dados
Experiência Participante | Acolhimento | Credenciação; apoio; VIP
Experiência Participante | Materiais | Kits; crachás; brindes
Avaliação Final | Indicadores | Participação; media; impacto
Avaliação Final | Feedback | Questionários; entrevistas
Avaliação Final | Relatório Final | Sumário; conclusões; recomendações

## Plano de Trabalho
Fase | Descrição | Actividades Principais | Responsável | Prazo | Status
1. Preparação | Planeamento inicial | Definir objetivos; aprovar orçamento; formar equipa; calendarizar reuniões | Coordenação Geral | 2025-12-01 | Em Curso
2. Curadoria | Construção do conteúdo | Definir temas; selecionar painelistas; preparar guiões; recolher bios | Curadoria | 2025-12-10 | Pendente
3. Parcerias | Alinhamentos externos | Negociar patrocínios; confirmar parcerias institucionais; fechar contratos | Relações Institucionais | 2025-12-20 | Pendente
4. Logística | Infraestrutura e operações | Reservar espaço; contratar som e luz; planificar catering; transporte | Logística | 2026-01-05 | Pendente
5. Comunicação | Plano de divulgação | Aprovar identidade visual; lançar campanha; articular com media partners | Comunicação | 2025-12-15 | Pendente
6. Execução | Operação do evento | Credenciação; coordenação de palco; fluxo de participantes; monitoramento | Operações | Data do Evento | Pendente
7. Avaliação | Fecho e relatório | Recolha de feedback; compilar indicadores; elaborar relatório final | Coordenação / Avaliação | 30 dias pós-evento | Pendente

## Checklist Geral
Área | Item | Detalhe | Responsável | Prazo | Concluído (S/N)
Gestão Geral | Objectivos definidos | Documento aprovado pela coordenação | Coordenação Geral | 2025-11-30 | S
Gestão Geral | Orçamento aprovado | Orçamento detalhado e assinado | Direção Financeira | 2025-12-05 | N
Gestão Geral | Contratos assinados | Fornecedores chave contratados | Direção Jurídica | 2025-12-10 | N
Curadoria | Temas confirmados | Lista de temas e descrição | Curadoria | 2025-11-30 | S
Curadoria | Painéis completos | Títulos e moderadores definidos | Curadoria | 2025-12-10 | N
Curadoria | Oradores confirmados | Confirmações por escrito e logística | Curadoria/Protocolo | 2025-12-15 | N
Logística | Auditório reservado | Contrato de espaço assinado | Logística | 2025-12-01 | S
Logística | Palco pronto | Desenho e aprovação de cenografia | Produção | 2026-01-05 | N
Logística | Som & luz testados | Testes de equipamento realizados | Técnicos de AV | Data do Evento -1 | N
Logística | Catering confirmado | Cardápio e fornecedores fechados | Logística | 2026-01-01 | N
Comunicação | Identidade visual aprovada | Logo, templates e manual | Comunicação | 2025-11-25 | S
Comunicação | Plano de divulgação activo | Calendário de posts e press releases | Comunicação | 2025-12-01 | N
Comunicação | Materiais gráficos prontos | Roll-ups, programas, crachás | Comunicação/Design | 2025-12-20 | N
Parcerias | Patrocínios fechados | Contratos e confirmações financeiras | Relações Institucionais | 2025-12-20 | N
Experiência | Plataforma de inscrição activa | Formulário online e gestão de dados | TI/Comunicação | 2025-11-20 | S
Experiência | Crachás e kits prontos | Design e produção de kits sustentáveis | Protocolo/Logística | 2025-12-28 | N
Pós-evento | Feedback recolhido | Questionários e análise | Avaliação | 30 dias pós-evento | N
Pós-evento | Relatório final entregue | Relatório consolidado com recomendações | Coordenação | 45 dias pós-evento | N

## Dashboard
Métrica | Meta | Actual | % Conclusão | Status | Observações
Nº de participantes | 500 | 120 | 24% | 🟡 | Inscrições a decorrer
Nº de empresas | 80 | 20 | 25% | 🟡 | Negociações em curso
Patrocínios confirmados | 5 | 1 | 20% | 🟡 | Prospeção ativa
Conteúdos prontos (apresentações) | 100% | 30% | 30% | 🟡 | Oradores a submeter slides
Oradores confirmados | 30 | 10 | 33% | 🟡 | Contactos feitos
Orçamento executado | 23.936.111 KZ | 5.000.000 KZ | 21% | 🟡 | Desembolsos iniciais
Logística pronta | 100% | 40% | 40% | 🟡 | Espaço reservado, faltam testes AV
Satisfação esperada | >80% | - | - | 🟡 | A medir pós-evento

## Controlo de Equipas
Equipa | Responsável | Tarefas | Prazo | Estado | Observações/Recursos
Curadoria | Nome do Coordenador | Agenda, painéis, oradores | 2025-12-10 | Em Curso | Lista de potenciais painelistas em anexo
Logística | Nome do Coordenador | Local, montagem, catering, transporte | 2026-01-05 | Pendente | Detalhes técnicos com fornecedores
Comunicação | Nome do Coordenador | Branding, media, posts, materiais | 2025-12-15 | Em Curso | Plano de comunicação em elaboração
Protocolo | Nome do Coordenador | Acolhimento, VIP, crachás, kits | 2025-12-28 | Pendente | Mapas de fluxo e credenciação
Financeira | Nome do Coordenador | Orçamento, pagamentos, relatórios | Contínuo | Em Curso | Documentos fiscais pendentes
Relações Institucionais | Nome do Coordenador | Patrocínios, governo, parceiros | 2025-12-20 | Pendente | Propostas comerciais em preparação
Operações | Nome do Coordenador | Coordenação no dia, planos de contingência | Data do Evento | Pendente | Checklist operacional final

## Anexos
Nome do Ficheiro | Caminho Local
CC-CGGC-DQ-AIBC-20251105 - Solicitação de Propostas Técnicas e Comerciais para Renovação da LAI do AHCC - ALLORA.pdf | /mnt/data/CC-CGGC-DQ-AIBC-20251105 - Solicitação de Propostas Técnicas e Comerciais para Renovação da LAI do AHCC. ALLORA.pdf
Termos de Referência - Auditoria Ambiental Renovação LAI AHCC.pdf | /mnt/data/TdR para a Realização da Auditoria Ambiental Visando a Renovação da LAI do AHCC.pdf